## Sheet1
动效需求列表
功能点 | 功能描述 | 数量 | 难度 | 进度 | 备注
一、概述
1.产品谱系 | 产品谱系图旋转，可点击 | 1 | 4 | 0
2.发展历程 | 数据解析，类里程碑 | 1 | 3 | 100%
3.移动光点 | 移动光点 | 1 | 2 | 100%
4.右上角旋转小球 | css旋转图 | 1 | 2 | 0
5.中心轮播图 | 轮播，图片带边框 | 1 | 2 | 50% | 系统自带功能
| 小计 | 5
二、总览
1.经营指标 | 仪表盘 | 3 | 3 | 100%
2.客户需求 | 动态飞机+信息 | 4 | 3 | 0
3.外场集群分布 | 可转可停可放大可点击 | 1 | 5 | 30%
4.逐渐展示 |  | 6 | 2 | 0
5.研制总体情况 | 阶段完成度列表虚实点前后，可移动 | 1 | 3 | 50% | 需适配页面或换方法重写
| 小计 | 5
三、经营
1.轮播tab |  | 2 | 3 | 0
2.关键指标完成情况 | 水流图仪表盘+进度条 | 4 | 3 | 0
| 小计 | 3
四、项目
1.试制准备 | 脑图+列表，待明确细节 | 1 | 3 | 0
2.选择机型筛选器 | 是否可代替系统筛选器待沟通 | 1 | 3 | 30% | tempo官方回复无法更改
3.参数注解图 | 可变化图 | 6 | 2 | 0
4.里程碑 | 数据解析 | 1 | 3 | 50%
5.装配集成 | 仪表盘，中心动图，周围仪表盘 | 6 | 3 | 50%
6.筛选图片调用 | 方法已有，需服务器图片配合测试 | 1 | 4 | 50%
| 小计 | 6
五、人力
1.移动光点2 | 移动光点，两种移动类型 | 2 | 3 | 100%
2.金字塔 | 数据解析 | 1 | 3 | 100%
| 小计 | 2
六、器材
1.KPI仪表 | 仪表盘 | 4 | 3 | 100%
2.边框右上逐渐展示 |  | 1 | 2 | 0
3.计划完成情况右上 | 边框上的点逐渐显示 | 1 | 2 | 0
| 小计 | 3
七、技术
1.申请单情况 | 仪表盘 | 8 | 3 | 50% | 换样式
| 小计 | 1
八、质量
1.人员需求小人图 |  | 2 | 3 | 100%
2.仪表盘 | 6处仪表盘应用 | 6 | 3 | 50%
| 小计 | 2
九、生产
1.甘特图 | 生产甘特图 | 1 | 5 | 50% | 数据组织目前存在问题
2.年度转场进度 | 类里程碑 | 1 | 3 | 50%
3.双向柱图 |  | 1 | 3 | 0
| 小计 | 3
十、客服
1.飞机图 |  | 1 | 5 | 0
| 小计 | 1
| 总计 | 31

## Sheet2
时间 | 描述 | 图片地址
1951 | 1951年6月29日，空军工程部将所辖第五厂移交重工业部航空工业局，更名为国营112厂。 | 1.jpg
1956 | 1956年6月29日，空军工程部将所辖第五厂移交重工业部航空工业局，更名为国营112厂。 | 1.jpg
1956 | 1956年6月29日，空军工程部将所辖第五厂移交重工业部航空工业局，更名为国营112厂。 | 1.jpg
1958 | 1958年6月29日，空军工程部将所辖第五厂移交重工业部航空工业局，更名为国营112厂。 | 1.jpg
1964 | 1964年6月29日，空军工程部将所辖第五厂移交重工业部航空工业局，更名为国营112厂。 | 1.jpg
1964 | 1964年6月29日，空军工程部将所辖第五厂移交重工业部航空工业局，更名为国营112厂。 | 1.jpg
1966 | 1966年6月29日，空军工程部将所辖第五厂移交重工业部航空工业局，更名为国营112厂。 | 1.jpg
1969 | 69691951年6月29日，空军工程部将所辖第五厂移交重工业部航空工业局，更名为国营112厂。 | 1.jpg
1990 | 90901951年6月29日，空军工程部将所辖第五厂移交重工业部航空工业局，更名为国营112厂。 | 1.jpg
2002 | 02021951年6月29日，空军工程部将所辖第五厂移交重工业部航空工业局，更名为国营112厂。 | 1.jpg
2007 | 07071951年6月29日，空军工程部将所辖第五厂移交重工业部航空工业局，更名为国营112厂。 | 1.jpg
2012 | 12121951年6月29日，空军工程部将所辖第五厂移交重工业部航空工业局，更名为国营112厂。 | 1.jpg
2013 | 13131951年6月29日，空军工程部将所辖第五厂移交重工业部航空工业局，更名为国营112厂。 | 1.jpg
2018 | 18181951年6月29日，空军工程部将所辖第五厂移交重工业部航空工业局，更名为国营112厂。 | 1.jpg
2019 | 19191951年6月29日，空军工程部将所辖第五厂移交重工业部航空工业局，更名为国营112厂。 | 1.jpg